## WSJF Table
Synthèse de l’état d’avancement
|  | Status | Nombre
|  | Nouveau | 3
|  | En cours | 3
|  | Terminé | 3
|  | Bloqué | 1
Date | Numéro | Fonctionnalité / Projet | Valeur métier | Urgence (temps critique) | Réduction du risque / Opportunité | Taille du travail | WSJF Score | % Complete | Status
2025-04-13 | 1 | Migration vers le cloud | 13 | 7 | 6 | 13 | 2 | 30 | En cours
2025-04-14 | 2 | Tableau de bord mobile | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 40 | En cours
2025-04-15 | 3 | API rapport Intégration | 6 | 5 | 4 | 4 | 3.75 | 0 | Nouveau
2025-04-16 | 4 | Intégration du chatbot | 8 | 6 | 7 | 5 | 4.2 | 100 | Nouveau
2025-04-17 | 5 | Audit de sécurité | 9 | 8 | 9 | 5 | 5.2 | 100 | Terminé
2025-04-18 | 6 | Amélioration de la recherche | 8 | 6 | 4 | 4 | 4.5 | 0 | Terminé
2025-04-19 | 8 | Mise à niveau de la facturation | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | Nouveau
2025-04-20 | 7 | Refonte du profil utilisateur | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 60 | En cours
2025-04-21 | 9 | Activation du SSO (authentification unique) | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 100 | Terminé
2025-04-22 | 11 | Mode sombre du tableau de bord | 6 | 4 | 3 | 2 | 6.5 | 0 | Bloqué